## Sheet1
工行交易反欺诈模型开发项目计划
工作阶段 | 工作项目 | 里程碑与关键成果 | 人天预估
|  |  | 加快 | 正常 | 保守
|  |  | 29.5天 | 50.5天 | 82天
I. 准备阶段 | 1、业务需求分析 |  | 2 | 2.5 | 4
| 1.1业务问题调研问卷设计 |  | 0.5 | 1 | 1
| 1.2业务调研访谈 |  | 1 | 1 | 2
| 1.3业务调研访谈文档整理 | 《业务需求调研问题清单》《业务需求调研访谈记录汇总》 | 0.5 | 0.5 | 1
| 2、原始数据接收与质量分析 |  | 4 | 7 | 12
| 2.1 数据字段需求分析 | 《数据字段需求说明书》 | 0.5 | 1 | 2
| 2.2 元数据接收与理解 | 《数据字典与码表》（行方提供） | 0.5 | 1 | 2
| 2.3 原始数据与业务概念映射核验 |  | 0.5 | 1 | 2
| 2.3 业务逻辑有关核心数据字段的数据质量验证分析 | 《原始数据数据质量分析报告》 | 2 | 3 | 5
| 2.4 就原始数据分析结果和发现的问题与行方讨论确认 |  | 0.5 | 1 | 1
II. 设计阶段 | 3、模型业务规则逻辑与模型技术方案设计 |  | 4 | 6 | 11
| 3.1欺诈系统标示数据逻辑 |  | 0.5 | 1 | 2
| 3.2建模样本排除规则 |  | 0.5 | 1 | 2
| 3.3模型细分设计 |  | 0.5 | 1 | 2
| 3.4建模样本抽样方案设计 |  | 0.5 | 1 | 2
| 3.5模型技术方案设计 | 《模型业务逻辑与技术方案设计书》 | 2 | 2 | 3
III. 技术开发阶段 | 4、特征工程设计与开发 |  | 7.5 | 14 | 23
| 4.1特征工程设计 |  | 0.5 | 1 | 2
| 4.2特征工程算法开发 |  | 3 | 5 | 7
| 4.3特征工程算法测试 |  | 2 | 3 | 4
| 4.4特征工程算法实施 | 建模宽表生成。备注：特征工程算法跑批时间跟模型开发和验证实际使用的数据量有关，此处人天仅为预估，实际人天数待算法测试后才能准确评估 | 2 | 5 | 10
| 5、特征数据探索与分析 |  | 5 | 8 | 13
| 5.1特征数据质量分析 | 《原始数据数据质量分析报告》 | 2 | 3 | 5
| 5.2数据相关性分析检验 |  | 2 | 3 | 5
| 5.3模型特征变量预筛选 |  | 1 | 2 | 3
| 6、模型开发验证与策略 |  | 5 | 10 | 15
| 6.1模型训练 |  | 2 | 4 | 6
| 6.2模型验证 |  | 1 | 2 | 3
| 6.3模型评分策略开发 | 《模型开发验证报告》《模型评分策略设计书》 | 2 | 4 | 6
IV.部署准备阶段 | 7、模型与策略部署准备 |  | 2 | 3 | 4
| 7.1模型评分代码打包 | 《模型评分部署代码》 | 2 | 3 | 4