## Slide 1
浦发二期申请反欺诈咨询项目汇报
汇报日期：2016-05-31
项目当前进度
申请欺诈差距分析及路线图建议 (100%)
申请反欺诈评分模型开发 (10%)
反欺诈策略及规则设计 (30%)
电话照会模型及策略开发 (0%)
申请反欺诈监控报表开发 (0%)

## Slide 2: 项目首个里程碑完成总结： 业务调研和差距分析及路线图报告
360度业务扫描
4周
7套问卷
142个
业务问题
9个维度
4个
团队
18 人次
电核员
副总
业务调研实施
准确定位业务当前发展阶段
识别4大业务痛点、4大技术难点和14个业务改善点
创造性提出标本兼治的“中医式”咨询模式
度身定制11步开发实施路线图
构建策略管理模式变革的全景图
引进反欺诈策略管理4大先进理念和最佳实践
差距分析成果
为浦发银行全面系统化的自我业务检视带来全新的视角和深度。
通过比照国内外最佳实践，引进反欺诈策略管理的四大先进理念，全面提升浦发反欺诈策略团队的业务水平。
创新“中医式”咨询模式、策略管理模式变革的全景设计和具体11步实施路线图为浦发银行解决当前业务痛点和技术难点，实现可持续发展，提供全面清晰的方向指引和可落地的方案设计。
价值亮点

## Slide 3: “中医式”咨询模式： 四大变革实现策略管理阶段性飞跃
四大变革助力浦发实现阶段性飞跃
理念变革
系统变革
方法变革
管理变革
“中医式”咨询模式

## Slide 4: 度身定制11步开发实施路线图 直击当前业务痛点和技术难点
进件积压
规则冗余
策略精准度不够
策略开发滞后
四大业务痛点
四大技术难点
改进时效精度降低人工
建立科学方法论体系
扩大欺诈策略覆盖面
提升策略
量化水平
基于全面成本管理量化评估方法开发
基于全面成本管理的决策优化引擎开发
新规则和模型预选变量开发
量化模型开发
基于全面成本管理的监控体系设计
现有规则梳理优化
欺诈预警系统设计和开发（IRE实现）
基于全面成本管理的系统优化算法开发(Xpress)
基于全面成本管理的模型策略开发
基于全面成本管理的决策监控系统开发
基于全面成本管理的决策系统文档开发
SOW
SOW
开发实施路线图
解决问题点
SOW
SOW
SOW
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
SOW
备注：SOW表示在当前咨询合同项目范围内
Notes: 需要把有限的人力资源用在刀刃上。精细化策略管理。